|  |  |
| --- | --- |
| **«Отчет принят»**От Фонда поддержки детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Гордеева) (подпись)  М.П. |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Здоровая семья – счастливые дети» |
| 2. | Грантополучатель | Каргатский район Новосибирской области |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от «26» марта 2020 г. № 01-01-5п-2019-21/23 |
| 4. | Дополнительное соглашение к Договору (при наличии) | Нет |
| 5. | Территория реализации проекта  | Новосибирская область, Каргатский район |
| 6. | Отчетный период | с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. |
| 7. | Исполнитель (лицо, подписавшее Договор) | Флек Валерий Александрович, Глава Каргатского района Новосибирской области |
| 8. | Должностное лицо, ответственное за координацию деятельности по реализации проекта (управление проектом) | Шаповаленко Галина Александровна, первый заместитель главы администрации |
| 9. | Контактное лицо | Лосева Татьяна Владимировна, директор МКУ «КЦСОН Каргатского района» |
| 10. | Контактная информация Грантополучателя | Адрес для отправки корреспонденции (почтовый): 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, 122 |
| Телефон: 8(383)65 21551, 8(383) 65 22305 |
| Адрес электронной почты: AdminKargat@gmail.com |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого выполняется проект | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2. | Наименование программы Фонда  | «Лига помощи» |
| 3. | Тематическое направление (при наличии) | Сохранение и восстановление семейного окружения детей |
| 4. | Цель проекта | Создание условий для ослабления социальной напряженности в семье, улучшения морально-психологического климата в семье, развития гармоничных взаимоотношений, укрепление института семьи и семейных ценностей |
| 5. | Задачи проекта | 1.Выявление и реабилитация детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации2. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение детей и семей с детьми целевой группы с целью решения психологических, эмоциональных и социальных проблем. Сопровождение деятельности наставниками и добровольцами.3. Создание условий для творческого развития, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.4. Оценка эффективности реализации проекта. |
| 6. | Целевая группа проекта | 119 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав;9 детей из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах;4 ребенка, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах;25 детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей.71 родитель, находящийся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи;4 родителя, восстановленные в родительских правах на воспитание детей;4 родителя, лишенных родительских прав или временно ограниченные в родительских правах;2 родителя, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав;25 родителей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия семьи |
| 7. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Технология раннего выявления семейного неблагополучия – оперативное выявление и создание необходимых условий для оказания социально-психологической, реабилитационной помощи.Технология психологической работы с родителями из неблагополучных семей, в т.ч. в групповой формы, – рассмотрение психологических затруднений семьи, содействие родителям в осознании значимости ценностей семейного воспитания и своей состоятельности, гармонизация детско-родительских отношений, обеспечение ресурсами для преодоления внутреннего кризиса.Работа специалистов с родителями и детьми на детской площадке – активное вовлечение родителей в процесс формирования конструктивных взаимоотношений с ребенком по средствам совместной досуговой деятельности.Наставничество |
| 8. | Территория реализации проекта | Новосибирская область, Каргатский район |
| 9. | Соисполнители мероприятий проекта | Управление образования администрации Каргатского районаМуниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» (МКУ «КЦСОН Каргатского района»)Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района Отдел опеки и попечительства администрации Каргатского районаКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского районаГосударственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Каргатская Центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ») Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Каргатского района» (ГКУ НСО ЦСПН Каргатского района)Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Каргатского района» (ГКУ НСО ЦЗН Каргатского района) |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование** **задачи, мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** **мероприятий** | **Характеристика** **достигнутого результата** |
| **плановые** | **фактические** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| Задача 1. Выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи вследствие риска нарушения прав и законных интересов детей. |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по управлению проектом «Здоровая семья – счастливые дети» (1.1) | 79 семьи;11 специалистов | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | Администрация Каргатского района | На основании Постановления администрации Каргатского района Новосибирской области № 116 от 06.04.2020 создан Координационный совет, утверждено Положение о работе и состав, включающий представителей:Председатель совета – первый заместитель главы администрации Каргатского районазаместитель председателя – начальник отдела социального обслуживания населения администрации Каргатского районасекретарь – главный специалист по делам несовершеннолетних администрации Каргатского района;Члены Совета – начальник управления образования администрации Каргатского района:начальник отдела опеки и попечительства администрации Каргатского района;председатель Совета депутатов Каргатского района;начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Каргатского района;директор МКУ ДО «Каргатский Дом детского творчества»;директор МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района»;председатель Совета женщин Каргатского района; руководитель МКУК «Агиткультбригада» Каргатского районаНа первом заседании Координационного совета утвержден план работы.За отчетный период Координационный совет провел одно заседание 15.10.2020года.Осуществлялся контроль за соблюдением всех мер предосторожности при проведении мероприятий.Приложение 1 |
| 1.2 | Выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи вследствие риска нарушения прав и законных интересов детей, формирование целевой группы проекта (1.2) | Целевая группа: 77 семьи,из них:52 семьи с детьми, состоящие на учете в КДН и ЗП (детей - 123 чел.,родителей - 78 чел.);приемные семьи - 25 семей (детей - 25 чел.,родителей - 25 чел.) | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ КЦСОН Каргатского района, КДН и ЗПЧлены комиссии КДН и ЗП и организации, принимающие участие в заседаниях. | В отчетном периоде 6 семей поставлены на учет на основании постановления КДН и ЗП. На 31 декабря 2020 г. в состав целевой группы входят 52 семьи, состоящих на учете в КДН и ЗП, и 25 приемных.Приложение 2 |
| 1.3 | Создание и организация работы службы профилактики социального сиротства  | 77 семьи;7 специалистов | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района»МКОУ КСШ №1МКОУ КСШ № 3 им. А. И. ДомбровскогоМКОУ Набережная средняя школа | Продолжена работа Службы по профилактике социального сиротства на базе МКУ «КЦСОН Каргатского района», в количестве 7 человек. В Службу входят специалисты МКУ «КЦСОН Каргатского района» 4 человека, 2 соц. педагога образовательных учреждений Каргатского района, 1 педагог психолог МКОУ КСШ №1, утвержден план работы.Специалисты, входящие в состав Службы профилактики социального сиротства осуществляют сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Служба профилактики ведет свою деятельность по оказанию консультативной, психологической, педагогической, социальной и иной помощи семьям с детьми; организует работу по своевременному выявлению случаев нарушения прав детей; разрабатывает планы реабилитации семей.Укажите что сделано за отчетный период в количественных показателях? Приложение ?? |
| 1.4 | Разработка индивидуальных программ реабилитации для детей целевой группы (1.4) | 22 ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении – почему 22? откуда этот показатель? | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района», МКОУ КСШ №1МКОУ КСШ № 3 им. А. И. ДомбровскогоМКОУ Набережная средняя школа | На каждого ребенка целевой группы была разработана индивидуальная программа реабилитации для обеспечения преодоления социальной изолированности детей, создание условий для самореализации.Индивидуальная программа включает такие виды реабилитации, как: социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-культурная.Укажите что сделано за отчетный период, также в количественных показателях? Новые семьи вошли в целевую группу, значит им тоже были разработаны ИПР?Приложение ??? – все мероприятия должны содержать отчетные материалы  |
| 1.5 | Повышение уровня квалификации междисциплинарной команды специалистов работающих с целевой группой (1.5) | 5специалистов | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района», МКОУ КСШ №1МКОУ Набережная средняя школа | Специалисты Службы профилактики социального сиротства прошли обучение в АНОДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы».Почему заменена образовательная организация? В Фонд письмо было направлено? Допишите на какую тему было проведено обучение, формат обучения, кол-во часов?Приложение ?? |
| Задача 2. Психологическое сопровождение детей и семей с детьми целевой группы с целью решения психологических, эмоциональных и социальных проблем, включая привлечение к проектной деятельности наставников и добровольцев |
| 2.1 | Диагностирование и индивидуальные консультирования семей целевой группы (2.1) | 6 семей | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района», психологМКОУ КСШ №1 | Психологами проведена диагностика на выявление имеющихся проблем в 6 семьях целевой группы. Вследствие проведенной диагностики удалось определить направления коррекционно-развивающей работы, решений психологических, эмоциональных, социальных проблем.С родителями проведены консультации по вопросу нарушений детско-родительских отношений.Приложение - ? |
| 2.2 | Создание комнаты психологической разгрузки и проведение психо-коррекционных занятий с детьми целевой группы (2.2) | 32 ребенка, 13 родителей – для 77 семей целевой группы маленький охват. С чем это связано?  | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района»МКОУ КСШ № 1 | На базе МКУ «КЦСОН Каргатского района» проводятся занятия психологами. Комната психологической разгрузки в связи с задержкой поставок будет создана в следующий отчетный период. – почему нельзя было просто создать комнату в 2020 году по нормативному документу? а оборудовать в процессе работы?За отчетный период проведено 128 занятий с детьми и 52 с родителями, в соответствии с графиком работы комнаты психологической разгрузки. Проведение психологической разгрузки, с использованием методик: свето-, цвето-, звукотерапии, включая технологии игровой терапии, сказкотерапии, песочной терапии, для снятия физического и эмоционального напряжения.Приложение - ? |
| 2.3 | Проведение тренингов и групповых занятий по коррекции детско-родительских отношений для семей и детей целевой группы (2.3) | 59 родителя и 19 детей | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района»МКОУ КСШ №1, психолог | Проведено 2 занятия с детско-родительской группой на повышение родительской компетенции и гармонизации внутрисемейных отношений. Для занятий, родители с детьми были разделены на две группы, с каждой группой проведено по одному занятию, направленному на повышение родительской компетенции и гармонизации внутрисемейных отношений (1 группа – 08.10.2020, 2 группа – 10.12.2020). Всего занятий посетили 11 родителя и 19 ребенок. С 20 родителями проведено занятие 19.11.2020 года направленное на обретение навыков эффективного взаимодействия внутрисемейных отношений. 29.10.2020 проведен тренинг для 28 родителей, направленный на продуктивные способы выхода из конфликтной ситуации. Приложение 3 – см.план реализации: должны быть списки и программы по каждому занятию, журнал регистрации |
| 2.4 | Подбор и обучение наставников, их участие в мероприятиях по социальной помощи детям (2.4) | 54наставников | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района (16)МКУ «КЦСОН Каргатского района», ГКУ НСО ЦСПН Каргатского района,комиссия КДН и ЗП  | В отчетный период продолжился подбор наставников, их обучение и участие в мероприятиях проекта.За каждой семьей, находящейся в социально опасном положении закреплен наставник (54 наставников). Подбор пар (наставник-семья) формировался на желании гражданина помочь знакомой семье, находящейся в трудной жизненной ситуации из небезучастных граждан, специалистов социальной сферы (МКУ «КЦСОН Каргатского района»), специалистов работающие в образовательных учреждениях (школы, культура).Между наставником, семьёй и КДН и ЗП заключается трёхсторонний договор.В отчетный период обучение прошли 54 наставника на базе «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее». Проведено три онлайн семинара 03.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020. Приложения 4, 5 – ссылки на онлайн-тренинги нам не нужно, по плану реализации вы должны представить списки наставников, списки пар, программу семинаров и фотоотчет |
| Задача 3. Создание условий для творческого развития, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 3.1 | Развитие форм и методов организации досуга детей по месту жительства, создание сети площадок в сельских муниципальных администрациях и г. Каргата (3.1) | 77 семьи, в них148 ребенка;103 родителя.249 детей,80 взрослых из ближайшего социального окружения24 добровольца | Октябрь-декабрь | Ноябрь-декабрь | Социально-культурные комплексы в сельских администрациях (10 СКК), ОКС и МП администрации Каргатского района (ДК им. Горького, ДК Юность), Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского (13 общеобразовательных школ района), МКУ ДО Каргатский «Детский дом творчества», МКУ КЦСОН Каргатского района | В период с октября по декабрь проведено 12 мероприятия. На каждой площадке проведено по одному мероприятию, посвященному Дню Матери.Мероприятия проводятся в игровой, спортивной, творческой, сюжетно-ролевой формах. На мероприятиях присутствовало 148 детей совместно с родителями, 249 детей и 80 взрослых из ближайшего окружения.На каждой площадке создан молодежный актив. За отчетный период в проекте участвуют 24 добровольца.Приложения 6, 7 |
| 3.2 | Формирование дружеских отношений между детьми и родителями целевой группы, укрепление внутрисемейных связей по средствам совместной деятельности (3.2) | 15 семей,15 наставников | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района», МКУ ДО Каргатский ДДТ | Продолжена работа творческих мастерских на двух площадках (МКУ ДО Каргатский ДДТ, МКУК «Каргатская централизованная библиотечная система»). 10.12.2020 участниками творческой мастерской на базе МКУ ДО Каргатский ДДТ был показан первый спектакль С. Я. Маршака «Багаж» детям детского сада.В начале декабря творческой мастерской на базе МКУК «Каргатская централизованная библиотечная система» показана сказка «Колобок». Воспитанникам детских садов спектакли очень понравились, они смотрели с удовольствием. Такая форма деятельности способствует, содействию включенности родителей в жизнедеятельность своего ребенка помогает укреплению детско-родительских отношений. Создает условия для развития и реализации потенциалов, включение семей в сферы культурной жизни.Приложения 8, 9 |
| 3.3 | Организация и проведение мастер-классов для целевой группы проекта (3.3) | 77 семьи, в них148 ребенка;103 родителя.249 детей,80 взрослых из ближайшего социального окружения | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | МКУ «КЦСОН Каргатского района», МКУ ДО «Детская школа искусств Каргатского района НСО», 10 социально-культурных комплексов в сельских администрациях | За отчетный период проведено 12 мастер-классов, направленных на совместное творчество детей и родителей. На каждой площадке проведено по одному мастер-классу, приуроченному к Дню Матери. Мастер-классы проводили специалисты социально-культурных комплексов в сельских муниципальных образованиях и специалисты ДК Юность и специалисты МКУК «Каргатская централизованная библиотечная система». Они показали участникам мероприятий, как создавать различные аппликации, объёмные дерева из бумажных цветов, создание картин в японской технике Кинусайга. Присутствовало 148 ребенка совместно с родителями, 249 детей из ближайшего окружения, 80 их родителя.Приложения 6, 7 |
| Задача 4. Оценка эффективности реализации проекта |
| 4.1 | Информационное сопровождение проекта (4.1) | Общественность | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | Администрация Каргатского района, МКУ «КЦСОН Каргатского района» | Информация о ходе исполнения проекта «Здоровая семья - счастливые дети» размещена на сайтах:Администрация Каргатского района:<https://kargatskiy.nso.ru/page/6028> МКУ «КЦСОН Каргатского района»<http://www.kcsonkargat.ru/?page_id=1594> – вообще не понятно что это, нет даты публикации<http://www.kcsonkargat.ru/?page_id=1725> – это не новостная статья, а просто фотографии<http://www.kcsonkargat.ru/?page_id=1723>МКУ «Каргатская ЦБС»<https://ok.ru/profile/569936894520/statuses/152514083231032>У вас не достигнуты показатели по публикациям. Укажите причину и меры по выполнению показателей до конца реализации проектаПриложение 10 |

**3. Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде**

 В рамках реализации проекта, с целью укрепление института семьи и семейных ценностей, за отчетный период проведена работа с 6 семьями, состоящих на учете в КДН и ЗП.

Осуществлен комплексный подход к координационной деятельности учреждений района, к решению проблем неблагополучных семей их социальной напряженности. Тесное сотрудничество междисциплинарной команды специалистов разных ведомств по оперативному выявлению и поддержке семей целевой группы, разработка комплексных планов реабилитации.

Созданы необходимые условия для раннего выявления семей, которые нуждаются в поддержке и оказания им социально-психологической помощи. Разработаны новые методики работы: создание Службы по профилактике социального сиротства; привлечение наставников и развитие добровольческих инициатив.

Служба по профилактике социального сиротства функционирует на базе Отделения помощи семье и детям МКУ «КЦСОН Каргатского района», в состав входит 7 специалистов. Деятельность Службы координирует заведующая Отделением помощи семье и детям.

На отчетный период в проекте задействовано 54 наставника. Подбор наставников осуществлялся над семьями, находящимися в социально опасном положении, вызванным угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав. Каждый наставник писал заявление, заполнял анкету в КДН и ЗП. По результат собеседования был определен список наставников. Пары (наставник-семья) формировались на основе личного желания гражданина стать наставников над конкретной семьёй. За отчетный период прошло три онлайн семинара для наставников через «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее» (03.12.2020,10.12.2020, 17.12.2020).

Психологом Отделения помощи семье и детям МКУ «КЦСОН Каргатского района» и педагогом психологом МКОУ КСШ №1 проводятся занятия по оптимизации детско-родительских отношений, бесконфликтному общению. Для детей, имеющих нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы проводятся коррекционные занятия с посещением комнаты психологической разгрузки. Ведется консультативная работа с родителями по вопросам возникновения сложностей общения с детьми. В отчетном периоде приняли участи в групповых и тренинговых занятиях 19 детей и 59 родителей. Индивидуальные занятия посетили 32 ребенка, консультация оказана 13 родителям.

 Для семей предоставлены условия для творческого развития, занятости детей, активности в организации и проведении мероприятий, способствующих повышению социальной компетентности. Вовлечение малоактивных детей в досуговую деятельность, участие в проводимых мероприятиях. В рамках проекта создано 12 площадок, 2 в городе Каргате (МКУК «Парк культуры и отдыха г. Каргат», МКУК СКК Юность) и 10 площадок на базе сельских социально-культурных комплексов в сельских муниципальных образованиях. Площадки созданы для удобного проведения мероприятий. За отчетный период проведено одно мероприятие на каждой площадке. Мероприятия проводят социально-культурные комплексы муниципальных образований, помогают в организации ОКС и МП администрации Каргатского района (ДК им. Горького, ДК Юность), Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского (13 общеобразовательных школ района). На каждой площадке сформирован молодежный актив из граждан, желающих помочь, участвовать в мероприятиях проекта (24 добровольца). На мероприятиях присутствуют семьи с детьми целевой группы, так же наставники над семьями группы риска, дети и родители из ближайшего окружения. Всего мероприятия посетили 148 детей, 103 родителя целевой группы и 249 детей и 80 родителей из ближнего окружения семей целевой группы.

 Создана творческая мастерская на двух площадках (МКУ ДО Каргатский ДДТ, МКУК «Каргатская централизованная библиотечная система»). На отчетный период в создании спектаклей задействовано 15 семей и 15 наставников. Совместная деятельность семьи с наставником в творческой мастерской: создание кукол, декораций, подготовка сценария. Показаны спектакли «Багаж», «Колобок» в детских садах в декабре 2020 года.

Краткие итоги от реализации проекта в 2020 году?

 **4. Показатели эффективности проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** |
|
| **плановое** **значение****за 2020 год** | **фактическое****значение** **за отчетный период/за 2020 год**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Обязательные показатели, установленные Фондом** |
| 1. | ***Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей*** |
| 1.1. | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта  | единиц | 79 | 79 – в отчете указано 77 семей целевой группы |
| 1.2. | Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: | человек | 157 | 154/в отчете указано 148 детей целевой группы |
| 1.2.1. | детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах | человек | 119 | 124/? |
| 1.2.2. | детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах | человек | 4 | 5/? |
| 1.2.3. | детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в родительских правах (в течение первого года после принятия решения о восстановлении прав родителей на воспитание детей) | человек | 9 | 0 |
| 1.2.4. | дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей | человек | 25 | 25/25 |
| 1.3. | Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: | человек | 106 | 106 – почему 106, если вы в отчете указываете, что у вас 103 родителя целевой группы? |
| 1.3.1. | родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи | человек | 71 | 78/? |
| 1.3.2. | родители, лишенные родительских прав или временно ограниченные в родительских правах | человек | 4 | 3/? |
| 1.3.3. | родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав  | человек | 2 | 0 |
| 1.3.4. | родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей | человек | 4 | 0 |
| 1.3.5 | родители из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей | человек | 25 | 25/25 |
| 1.4. | Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения | единиц | 79 | 79 |
| 1.5. | Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта) | % | 90% | 90% |
| 1.6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) | человек | 499 | 397/403 |
| 1.7. | Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта | человек | 106 | 183/186 |
| 2. | ***Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей*** |
| 2.1. | Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 30 | 31/31 |
| 2.2. | Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 3 | 1/1 |
| 2.3. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 2 | 1/1 |
| 2.4. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 40 | 40/40 |
| 2.5. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей | человек | 5 | 5/5 |
| 2.6. | Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе: | человек | 90 | 78/78 |
| 2.6.1 | в качестве наставников | человек | 54 | 54/54 |
| 3. | ***Распространение успешного опыта реализации проекта***  |
| 3.1 | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 0 | 0 |
| 4.  | ***Обеспечение открытости и публичности реализации проекта*** |
| 4.1. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 3 | 0 |
| 4.2. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 5 | 1/1 |
| 4.3. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 18 | 5/? |

**5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование** **отчетного документа (материала)** | **Количество** **экземпляров** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Протокол заседания Координационного совета | 1 |
| 2 | Список целевой группы проекта | 1 |
| 3 | Список участников проведенных тренингов и групповых занятий по коррекции детско-родительских отношений | 1 |
| 4 | Список пар | 1 |
| 5 | Ссылка на онлайн-тренинг | 1 |
| 6 | Отчеты специалистов сети площадок и мастер классов | 1 |
| 7 | Фото отчет сети площадок и мастер классов | 1 |
| 8 | Отчеты специалистов творческой мастерской | 1 |
| 9 | Фотоотчет | 1 |
| 10 | Скриншоты, размещённых материалов на сайтах | 5 |

Глава Каргатского района Новосибирской области

(должность руководителя, подписавшего Договор)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.А. Флек)

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.