Приложение 1

к Договору № ____________

от «___» ___________ 20__г.

о предоставлении денежных

средств в виде гранта

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Здоровая семья – счастливые дети»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Каргатский район Новосибирской области |
| --- | --- |
| Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект | «Лига помощи» |
| Тематическое направление (при наличии) | - |
| Цель проекта | Создание условий для ослабления социальной напряженности в семье, улучшения морально-психологического климата в семье, развития гармоничных взаимоотношений, укрепление института семьи и семейных ценностей. |
| Задачи проекта | 1. Выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи вследствие риска нарушения прав и законных интересов детей. 2. Психологическое сопровождение детей и семей с детьми целевой группы с целью решения психологических, эмоциональных и социальных проблем, включая привлечение к проектной деятельности наставников и добровольцев. 3. Создание условий для творческого развития, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Оценка эффективности реализации проекта. |
| Целевая группа проекта | 119 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав; 9 детей из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах; 4 ребенка, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах; 25 детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей. 71 родитель, находящийся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи; 4 родителя, восстановленные в родительских правах на воспитание детей. 4 родителя, лишенных родительских прав или временно ограниченные в родительских правах; 2 родителя, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав 25 родителей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия семьи. |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Технология раннего выявления – оперативное выявление и создание необходимых условий для оказания социально-психологической, реабилитационной помощи. Технология групповой работы с неблагополучными родителями – рассмотрение психологических затруднений семьи, содействие родителям в осознании значимости ценностей семейного воспитания и своей состоятельности, гармонизация детско-родительских отношений, обеспечение ресурсами для преодоления внутреннего кризиса. Работа специалистов с родителями и детьми на детской площадке – активное вовлечение родителей в процесс формирования конструктивных взаимоотношений с ребенком по средствам совместной досуговой деятельности. Наставничество |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2021 г. |
| Территория реализации проекта | Новосибирская область, Каргатский район |
| Исполнители мероприятий проекта | Управление образования администрации Каргатского района Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» (МКУ «КЦСОН Каргатского района») Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района Отдел опеки и попечительства администрации Каргатского района Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Каргатского района Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Каргатская Центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ») Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Каргатского района» (ГКУ НСО ЦСПН Каргатского района) Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Каргатского района» (ГКУ НСО ЦЗН Каргатского района) |
| Объем финансирования проекта | Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 1 061 735 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 957 540 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 104 195 рублей |

2. показатели эффективности проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные показатели, установленные Фондом |
| 1. | Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей |
| 1.1. | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 79 | 76 |
| 1.2. | Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: | человек | 157 | 151 |
| 1.2.1. | детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах | человек | 119 | 117 |
| 1.2.2. | детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах | человек | 4 | 2 |
| 1.2.3. | детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в родительских правах (в течение первого года после принятия решения о восстановлении прав родителей на воспитание детей) | человек | 9 | 7 |
| 1.2.4 | дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей. | человек | 25 | 25 |
| 1.3. | Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: | человек | 106 | 100 |
| 1.3.1. | родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи | человек | 71 | 68 |
| 1.3.2. | родители, лишенные родительских прав или временно ограниченные в родительских правах | человек | 4 | 2 |
| 1.3.3. | родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав | человек | 2 | 1 |
| 1.3.4. | родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей | человек | 4 | 4 |
| 1.3.5. | родители из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия семьи. | человек | 25 | 25 |
| 1.4. | Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения | единиц | 79 | 76 |
| 1.5. | Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта) | % | 90 | 95 |
| 1.6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) | человек | 499 | 524 |
| 1.7. | Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта | человек | 106 | 131 |
| 2. | Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей |
| 2.1. | Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 30 | 30 |
| 2.2. | Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 3 | 3 |
| 2.3. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 2 | 2 |
| 2.4. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 40 | 40 |
| 2.5. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей | человек | 5 | 0 |
| 2.6. | Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе: | человек | 90 | 90 |
| 2.6.1 | в качестве наставников | человек | 54 | 54 |
| 3. | Распространение успешного опыта реализации проекта |
| 3.1. | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое). | единиц | 0 | 1 |
| Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |
| 4.1. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 3 | 3 |
| 4.2. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 5 | 4 |
| 4.3. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 18 | 12 |

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи вследствие риска нарушения прав и законных интересов детей |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Координационного совета по управлению проектом «Здоровая семья – счастливые дети» | Апрель-сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На период реализации проекта будет создан Координационный совет. Председатель совета – первый заместитель главы администрации Каргатского района Заместитель председателя – начальник отдела социального обслуживания населения администрации Каргатского района Секретарь – Главный специалист по делам несовершеннолетних администрации Каргатского района Члены Совета – начальник управления образования администрации Каргатского района; - Начальник отдела опеки и попечительства администрации Каргатского района; - Председатель Совета депутатов Каргатского района; - Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Каргатского района; - Директор МКУ ДО «Каргатский Дом детского творчества»; - Директор МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района»; - Председатель Совета женщин Каргатского района; - Руководитель МКУК «Агиткультбригада» Каргатского района Заседание Координационного совета будет проходить раз в квартал Основные задачи: осуществление контроля, за исполнением и реализацией проекта (мониторинг, анализ, координация деятельности специалистов отвечающих за реализацию конкретных мероприятий, разработка документов, проведение итоговой диагностики и эффективности) | Администрация Каргатского района | Документ о создании и составе Координационного совета; план и протоколы заседаний; аналитические справки о мониторинге |
| 1.2 | Выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи вследствие риска нарушения прав и законных интересов детей, формирование целевой группы проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание базы данных детей и семей с детьми целевой группы, с учетом потребностей, осуществление мониторинга – 79 семей. Целевая группа формируется из семей с детьми, стоящих на учете в КДН и ЗП, приемные семьи. В ходе реализации проекта списки целевой группы будут корректироваться на основании Постановлений КДН и ЗП, а так же данных отдела опеки и попечительства. Системное обновление базы данных, межведомственный обмен информацией. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района, КДН и ЗП, Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Каргатская Центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ») | Список целевой группы |
| 1.3 | Создание и организация работы Службы профилактики социального сиротства | Апрель-май | - | - | - | Создание Службы профилактики социального сиротства в количестве 7 человек. Служба профилактики социально сиротства будет создана на базе МКУ «Комплексного центра социального обслуживания населения Каргатского района». В ней будут принимать участие специалисты МКУ «КЦСОН отдела опеки и попечительства Администрации Каргатского района, Каргатской средней школы № 1. Задачами данной Службы являются: возрождение и оздоровление кровной семьи ребенка; восстановление в родительских правах родителей и возврат ребенка в кровную семью; реализация прав ребенка жить и воспитываться в кровной семье; создание эффективного работающего механизма по работе с кровными семьями. Служба профилактики социального сиротства будет работать на протяжении всего действия проекта Все мероприятия проекта будут проходить на базе этой службы. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района. Отдел опеки и попечительства | Положение Службы социального сиротства, План работы |
| 1.4 | Разработка индивидуальных программ реабилитации для детей целевой группы | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Разработка индивидуальных программ для 157 детей, по видам социальной реабилитации: социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, социально-культурной. Обеспечение преодоления социальной изолированности детей целевой группы, создание условий для развития и самореализации детей. В ходе реализации проекта индивидуальные планы будут корректироваться, в связи с выявлениями индивидуальных особенностей развития детей. | МКУ «КЦСОН Каргатского района, отдел опеки и попечительства, Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района | Программа реабилитации результаты диагностики |
| 1.5 | Повышение уровня квалификации междисциплинарной команды специалистов работающих с целевой группой | Апрель- сентябрь | - | - | - | На базе Областного учебного методического центра «Семья» при Новосибирском государственном техническом университете 5 специалистов, участвующих в реализации проекта, пройдут очную форму обучения (72 часа) на темы: управление конфликтами в семейных отношениях как способ профилактики социального сиротства; инновационные технологии работы с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; технологии работы с несовершеннолетними и семьями социально-опасного положения и группы риска; медиация (посредничество) в семейных конфликтах; социальная диагностика и оценка рисков социального сиротства. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ «КЦСОН Каргатского района | Документы, подтверждающие обучение (сертификат, удостоверение) |
| Задача 2. Психологическое сопровождение детей и семей с детьми целевой группы с целью решения психологических, эмоциональных и социальных проблем, включая привлечение к проектной деятельности наставников и добровольцев. |
| 2.1 | Диагностирование и индивидуальные консультирования семей целевой группы | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь - июнь | Июль- сентябрь | Проведение диагностики и выявление имеющихся проблем в 79 семьях. Составление плана реабилитации семьи, индивидуальные консультирования будут проводиться психологами. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района. | Журнал консультаций, аналитический материал |
| 2.2 | Создание комнаты психологической разгрузки и проведение психолого-коррекционных занятий с детьми целевой группы | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- июнь | Июль- сентябрь | Комната психологической разгрузки будет создана на базе МКУ «КЦСОН Каргатского района», занятия в ней будет проводить психолог. Психолог в своей работе будут использовать такие методики, как: свето-, цвето-, звукотерапии, включая технологию игровой терапии, сказкотерапии, песочная терапия. Проведение занятий для 157 детей целевой группы в целях снятия физического и эмоционального напряжения. | МКУ КЦСОН Каргатского района | Журнал регистрации посещений, фотоотчет |
| 2.3 | Проведение тренингов и групповых занятий по коррекции детско- родительских отношений для семей и детей целевой группы | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- июнь | Июль- сентябрь | Проведение психологами 12 занятий детско-родительской группы (5 семей в одном занятии) с повышением родительской компетенции и гармонизации внутрисемейных отношений. Проведение 4 занятий, направленных на обретение навыков эффективного взаимодействия внутри семейных отношений (для 20 родителей). Проведение 4 тренингов (28 родителей), направленных на продуктивные способы выхода из конфликтной ситуации. | МКУ КЦСОН Каргатского района; Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района | Список участников, журнал регистрации, программа реабилитационных занятий |
| 2.4 | Подбор и обучение наставников, их участие в мероприятиях по социальной помощи детям | Апрель- сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль- сентябрь | Предусматривается проведение 6 тренингов продолжительностью 12 часов по обучению 54 наставников. особенностям и методикам работы с целевой группы, освоение эффективных методик взаимодействия с ними, проведение досуговых мероприятий для целевой группы. Проведение 6 тренингов по наставничеству на базе МКУ «КЦСОН Каргатского района» в течение трех месяцев. В дальнейшем мероприятия с наставниками проводятся 1 раз в квартал. В проекте будут задействованы 54 наставников. Наставниками могут быть лица достигшие 18-ия, учащиеся в учебных заведениях, работающие, на пенсии, либо лица просто желающие помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все желающие заполняют анкету, потом следует собеседование. После отбора с ними проводятся обучающие тренинги. Социальный статус не важен. Наставники должны быть заинтересованы в работе на добровольной основе, обладать социально-коммуникативной компетенцией, психолого-педагогической компетенцией. Подбор наставников и подопечных будет осуществляться на желании наставника «бескорыстно делать добро» либо личные связи с подопечной семьей. Задачи наставника: установление контакта с семьей; забота о быте семьи, обучение семьи «группы риска» социальным навыкам, необходимых для адаптации семьи; оказание в помощи, развитие кругозора, досуговой деятельности. Наставники будут участвовать в создании условий для творческого развития, оздоровления и занятости семей. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района, ГКУ НСО ЦСПН Каргатского района, ГКУ НСО ЦЗН Каргатского района | Списки наставников; списки пар; программа семинаров; фотоотчеты мероприятий |
| Задача 3. Создание условий для творческого развития, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 3.1 | Развитие форм и методов организации досуга детей по месту жительства, создание сети площадок в сельских муниципальных администрациях и г. Каргата. | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- июнь | Июль-сентябрь | 10 площадок будет создано в сельских муниципальных образованиях на базе социально-культурных комплексов, в городе Каргате будет организовано две площадке: в парке им. Горького, на безе ДК Юность. Площадка в себя включает место, где будут собраны дети и родители целевой группы, а так же дети из их ближайшего окружения для активной, увлекательной, содержательной и позитивной занятости. Мероприятие будет проходить раз в квартал в каждой сельской администрации и г. Каргате, не менее 72 мероприятий (157 детей и 106 родителей целевой группы, и 342 детей из ближайшего социального окружения). Мероприятия будут проводиться в игровой, спортивной, творческой, сюжетно-ролевой формах. Формирование на каждой площадке молодежного актива – добровольцев (в среднем 36 человек), которые после реализации Проекта возьмут на себя организацию деятельности площадок. | Социально- культурные комплексы в сельских администрациях (10 СКК), ОКС и МП администрации Каргатского района (ДК им. Горького, ДК Юность), Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района (13 общеобразовательных школ района), МКУ ДО Каргатский «Детский дом творчества», МКУ КЦСОН Каргатского района, Военно-патриотические объединения «Юнармеец», «Шторм», Союз женщин | Список участников, программа мероприятий, отчеты специалистов, отзывы, видео- и фотоотчет |
| 3.2 | Формирование дружеских отношений между детьми и родителями целевой группы, укрепление внутрисемейных связей по средствам совместной деятельности. | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- июнь | Июль-сентябрь | Проведение занятий для детей и родителей целевой группы, в творческой мастерской «От сказки на сцене к гармонии в жизни». Творческая мастерская будет создана на базе МКУ «КЦСОН Каргатского района». Состоится 76 занятий, мероприятия будут проходить один раз в неделю (предусматривает участие 77 детей и 28 взрослых целевой группы, проживающих в городе Каргате) с участием 28 наставников, которые будут помогать создавать костюмы, декорации и участвовать вместе с подопечными. Мероприятие направлено на коллективные формы продуктивного общения и взаимодействия; обучение навыкам семейно-бытовой деятельности; выступление групп со спектаклем с целью выхода семей в социум. | МКУ КЦСОН Каргатского района, МКУ ДО Каргатский ДДТ | Программа мероприятий, календарный план, списки участников, отчеты специалистов, фото- и видеоотчеты |
| 3.3 | Организация и проведение мастер-классов для детей целевой группы проекта | Апрель- сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- июнь | Июль-сентябрь | Мастер-классы будут проводиться на площадках, специалистами МКУ «КЦСОН Каргатского района», специалистами МКУ ДО Каргатский «Детский дом творчества» и специалистами социально-культурных комплексов сельских администраций. В целях социально-культурной реабилитации будет проведено не менее 72 мастер-классов (по 1 мастер-классу в неделю) для 157 детей и 106 родителей целевой группы. Целью данного мероприятия является приобщение семей целевой группы к культурным, духовно-нравственным ценностям, совместное творчество детей и родителей формирование хороших доверительных отношений между ними, оказание положительного влияния на развитие ребенка. Часть мастер-классов будет приурочено к праздникам: новый год, масленица, восьмое марта, день защиты детей и т.д. | МКУ КЦСОН Каргатского района, МКУ ДО Каргатский «Детский дом творчества», 10 социально- культурных комплексов в сельских администрациях | Программа проведения занятий, календарный план, списки участников, отчеты специалистов, фотоотчет |
| Задача 4. Оценка эффективности реализации проекта |
| 4.1 | Информационное сопровождение проекта | Апрель- сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь- июнь | Июль-сентябрь | Информирование о ходе и реализации Проекта путем размещения материалов в районной газете, показа сюжетов и передач на местном ТВ, размещение материалов на интернет- сайтах Администрации района и организаций – исполнителей Проекта. Планируется размещение не менее 45 материалов в СМИ: 6 публикаций в печатных СМИ; 9 теле- и радиоэфиров; 30 публикаций на Интернет-ресурсах. | Администрация района, МКУ КЦСОН Каргатского района | Публикации в районной газете (копии), видеосюжеты, эфирные справки, материалы размещенные на интернет-порталах (скриншоты) |
| 4.2 | Проведение заключительного мониторинга результатов реализации проекта | - | - | - | Сентябрь | Проведение мониторинга, анализа результатов проекта, диагностики ожидаемых результатов. Мониторинг будет проводиться Координационным советом. Разработка буклетов (1200шт.) по профилактике семейного неблагополучия. Возможное продолжение проекта по результатам мониторинга. Снижение числа семей находящихся в социально опасном положении. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района, КДН и ЗП | Анализ анкет целевой группы и исполнителей мероприятий отзывы родителей, информационный буклет |
| 4.3 | Проведение совещания с целью распространения опыта реализации проекта | - | - | - | Сентябрь | Проведение совещания по распространению новых методик и технологий с участием 40 специалистов образовательных организаций района, органов опеки и попечительства, отдела КДН и ЗП. | Управление образования и образовательные учреждения администрации Каргатского района, МКУ КЦСОН Каргатского района, КДН и ЗП | Программа проведения совещания, список участников, фотоматериал |

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)                расшифровка подписи)

М.П.